Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения» на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Кривоносовского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности Кривоносовского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Исполнитель | Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Кривоносовского сельского поселения» | Исполнитель | Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | Исполнитель | Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

 Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения | Исполнение расходных обязательств по реализации программы |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1  | Развитие градостроительной деятельности Кривоносовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Наличие актуальных документов территориального планирования поселения и их реализация |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Кривоносовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кривоносовского сельского поселения | Обеспечение качественными и своевременными услугами ЖКХ населения Кривоносовского сельского поселения |  | 3 | 3 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации  | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Кривоносовского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) |  Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Кривоносовского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Кривоносовского сельского поселения, (тыс. рублей)  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
| Всего  | в том числе по источникам | Всего  | в том числе по источникам |  Всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 785,1 | 0,00 | 614,8 | 170,3 | 774,6 | 0,0 | 614,8 | 159,8 | 98,6 |  |  |  |
| Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 785,1 | 0,00 | 614,8 | 170,3 | 774,6 | 0,0 | 614,8 | 159,8 | 98,6 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие градостроительной деятельности Кривоносовского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 914050205101S8460200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Наличие актуальных документов территориального планирования поселения и их реализация | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 914050205101S8460200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Кривоносовского сельского поселения» |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 785,1 | 0,00 | 614,8 | 170,3 | 774,6 | 0,00 | 614,8 | 159,8 | 98,6 |  |  |  |
| Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020520191370200 | 785,1 | 0,00 | 614,8 | 170,3 | 774,6 | 0,00 | 614,8 | 159,8 | 98,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кривоносовского сельского поселения | Обеспечение качественными и своевременными услугами ЖКХ населения Кривоносовского сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 785,1 | 0,00 | 614,8 | 170,3 | 774,6 | 0,00 | 614,8 | 159,8 | 98,6 |  |  |  |
| Администрация Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020520191370200 | 785,1 | 0,00 | 614,8 | 170,3 | 774,6 | 0,00 | 614,8 | 159,8 | 98,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |
| --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Кривоносовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2023 года |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.)  |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Кривоносовского сельского поселения | всего, в том числе: | 785,1 | 774,5 | 774,5 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 614,8 | 614,8 |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения | 785,1 | 159,8 | 159,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие градостроительной деятельности Кривоносовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1  |  «Актуализация документов территориального планирования» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Кривоносовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 785,1 | 774,6 | 774,6 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 614,8 | 614,8 |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения | 785,1 | 159,8 | 159,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кривоносовского сельского поселения | всего, в том числе: | 785,1 | 774,5 | 774,5 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 614,8 | 614,8 |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения | 785,1 | 159,8 | 159,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1  | Финансовое обеспечение деятельности иных ГРБС – исполнителей, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы  | всего, в том числе: |   |   |   |
| федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения |   |   |   |
| внебюджетные фонды  |   |   |   |
| юридические лица |   |   |   |
| физические лица |   |   |   |
| Основное мероприятие 2  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы  | всего, в том числе: |   |   |   |
| федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет Кривоносовского сельского поселения |   |   |   |
| внебюджетные фонды  |   |   |   |
| юридические лица |   |   |   |
| физические лица |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| Глава Кривоносовского сельского поселения |  | Ю.В.Белашов |